## REALIZACJA XII 2016
Jelenia Góra, dnia 17.02.2017r.
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZWIĄZKOWIEC"
REALIZACJA I - XII 2016r.
Lp. | Rodzaje robót i ich lokalizacja | Zakres ilościowy | Planowana wartość robót (zł) |  |  |  |  | Ogółem planowana wartość robót (zł) | Wartość robót zrealizowanych z uwzględnieniem VAT odliczonego na dzień 31.12.2016r. | Forma realizacji |  | Uwagi o realizacji
|  |  | Budynki Kiepury 45A,45B,47,47A | Budynki Kiepury 49,51,53 | Budynki Kiepury 55,57,59,Syg.15 | Budynki Kiepury 61,63,65,Syg.17 | Nieruchomości spółdzielni |  |  | Wykonanie zlecone | Wykonanie własne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1. | Usunięcie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie wykonanej w 2016r. kontroli okresowej 5-cio letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia oraz wykonanych w 2015r. rocznych kontroli (budowlana, gazowa, kominiarska) budynków: | [8 empty] | ZLECONE | WŁASNE | ZREALIZOWANE
| Kiepury 49 | 1 bud. |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 201.92
| Kiepury 51 | 1 bud. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiepury 53 | 1 bud. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Kiepury 55 | 1 bud. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Kiepury 57 | 1 bud. |  |  | 387.02 |  |  | 387.02 | 387.02
| Kiepury 59 | 1 bud. |  |  | 366.98 |  |  | 366.98 | 366.98
| Kiepury 61 | 1 bud. |  |  |  | 131.58 |  | 131.58 | 131.58
| Kiepury 63 | 1 bud. |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 450.32
| Kiepury 65 | 1 bud. |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 711.57
| Kiepury 45A | 1 bud. | 231.62 |  |  |  |  | 231.62 | 231.62
| Kiepury 45B | 1 bud. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kiepury 47 | 1 bud. | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 0
| Kiepury 47A | 1 bud. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Sygietyńskiego 15 | 1 bud. |  |  | 349.76 |  |  | 349.76 | 349.76
| Sygietyńskiego 17 | 1 bud. |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 755.22
| Nieruchomości spółdzielni | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0
| RAZEM: | 15 bud. | 1231.62 | 1000 | 1103.76 | 3131.58 | 1000 | 7466.96 | 3585.99
2. | Remont polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów budynków : | [8 empty] | ZLECONE
| Kiepury 51 | 160 m² |  | 24429.57 |  |  |  | 24429.57 | 24429.57 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 53 (9 balkonów) | 138 m² |  | 48796.47 |  |  |  | 48796.47 | 48796.47 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 55 | 262 m² |  |  | 42983.51 |  |  | 42983.51 | 42983.51 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 57 | 187 m² |  |  | 28600 |  |  | 28600 | 28600 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 59 | 351 m² |  |  | 50458.34 |  |  | 50458.34 | 50458.34 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 63 | 195 m² |  |  |  | 29900 |  | 29900 | 293.21 |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| Kiepury 45A (10 balkonów) | 142 m² | 41700 |  |  |  |  | 41700 | 226.86 |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| Kiepury 45B (8 balkonów) | 128m² | 41700 |  |  |  |  | 41700 | 41002 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 47 | 444 m² | 68000 |  |  |  |  | 68000 | 67718.88 |  |  | ZREALIZOWANO
| Kiepury 47A (10 balkonów) | 157 m² | 53920.17 |  |  |  |  | 53920.17 | 53920.17 |  |  | ZREALIZOWANE
| Sygietyńskiego 15 (3 balkony) | 154 m² |  |  | 23600 |  |  | 23600 | 146.47 |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| Sygietyńskiego 17 (2 balkony) | 123 m² |  |  |  | 18900 |  | 18900 | 142.16 |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| RAZEM: | 2441 m² | 205320.17 | 73226.04 | 145641.85 | 48800 |  | 472988.06 | 358717.64
3. | Remont polegający na wymianie okien w klatkach schodowych, wiatrołapach, suszarniach i korytarzach piwnicznych w budynkach : | [8 empty] | ZLECONE
| Kiepury 49 | 28 szt. |  | 19583.44 |  |  |  | 19583.44 | 19583.44 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 59 | 7 szt. |  |  | 3849.99 |  |  | 3849.99 | 3849.99 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 61 | 27 szt. |  |  |  | 21381.82 |  | 21381.82 | 21381.82 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 63 (suszarnia) | 7 szt. |  |  |  | 4741.04 |  | 4741.04 | 4741.04 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 65 | 38 szt. |  |  |  | 27782.9 |  | 27782.9 | 27782.9 |  |  | ZREALIZOWANE
| Nieruchomość Spółdzielni-świetlica | 2 szt. |  |  |  |  | 1313.77 | 1313.77 | 1313.77
| RAZEM: | 109 szt. |  | 19583.44 | 3849.99 | 53905.76 | 1313.77 | 78652.96 | 78652.96
4. | Remont polegajacy na oczyszceniu, zakonserwowaniu oraz pomalowaniu farbą antykorozyjną zadaszeń boksów śmietnikowych gromadzących odpady komunalne z budynków : | [8 empty] | ZLECONE |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 49 | 1 boks |  |  |  |  | 1731.13
| Kiepury 51 | [6 empty] | 1731.13 | 1731.13
Kiepury 53
| Kiepury 55 | 1 boks |  |  |  |  | 1309.54
Kiepury 57
Kiepury 59
| Kiepury 61 | [6 empty] | 1309.54 | 1309.54
Kiepury 63
Sygietyńskiego 15
Sygietyńskiego 17
| Kiepury 45A | 1 boks |  |  |  |  | 1429.96 | 1429.96 | 1429.96
Kiepury 47
| Kiepury 45B | 1 boks |  |  |  |  | 1066.25 | 1066.25 | 1066.25
Kiepury 47A
| RAZEM: | 4 boksy |  |  |  |  | 5536.88 | 5536.88 | 5536.88
5. | Remont polegajacy na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej daszków wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich nad wejściami do 4 klatek schodowych budynku:
| Kiepury 49 | 4 daszki |  | 6157.68 |  |  |  | 6157.68 | 6157.68 | ZLECONE |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 51 | 3 daszki |  | 5284.97 |  |  |  | 5284.97 | 5284.97
| Kiepury 55 | 4 daszki |  |  | 6576.09 |  |  | 6576.09 | 6576.09
| Kiepury 61 | 4 daszki |  |  |  | 7316.37 |  | 7316.37 | 7316.37
| Kiepury 47 | 6 daszków | 5500 |  |  |  |  | 5500 | 5498.38
| RAZEM: | 21 daszków | 5500 | 11442.65 | 6576.09 | 7316.37 |  | 30835.11 | 30833.49
6. | Remont polegajacy na montażu ław i stopnic kominiarskich oraz na montażu 4 kompletów wyłazów dachowych na dachach budynków: | [8 empty] | ZLECONE |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| Sygietyńskiego 15 | II kl. schod |  |  | 236.92 |  |  | 236.92 | 236.92
| Sygietyńskiego 17 | I kl. schod. |  |  |  | 124.2 |  | 124.2 | 124.2
| RAZEM: | I i II kl. schod. |  |  | 236.92 | 124.2 |  | 361.12 | 361.12
7. | Opracowanie projektów projektów budowlanych rozbudowy parkingów przy budynkach: | [8 empty] | ZLECONE
| Kiepury 51 | 4 kpl. |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 4965.18 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 45B | 4 kpl. |  |  |  |  | 9800 | 9800 | 9582.66 |  |  | ZREALIZOWANE
oraz budowy parkingu przy budynku:
| Kiepury 45A | 4 kpl. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| RAZEM: | 12 kpl. |  |  |  |  | 14800 | 14800 | 14547.84
8. | Remont polegajacy na wymianie osiatkowania na słupach znajdujacych się za bramkami boiska : | 96 m² | [7 empty] | ZLECONE |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| Nieruchomość Spółdzielni | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | 96 m² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Remont małej architektury polegający na częściowej naprawie wraz z odmalowaniem urządzeń zabawowych oraz wymianą ławek parkowych przy budynkach : | [8 empty] | ZLECONE | WŁASNE | ZREALIZOWANE
| Kiepury 49 |  |  | 11.87 |  |  |  | 11.87 | 11.87
| Kiepury 51 |  |  | 11.59 |  |  |  | 11.59 | 11.59
| Kiepury 53 |  |  | 11.74 |  |  |  | 11.74 | 11.74
| Kiepury 55 |  |  |  | 61.41 |  |  | 61.41 | 61.41
| Kiepury 57 |  |  |  | 30.69 |  |  | 30.69 | 30.69
| Kiepury 59 | 15 nier. |  |  | 65.79 |  |  | 65.79 | 65.79
| Kiepury 61 |  |  |  |  | 31.51 |  | 31.51 | 31.51
| Kiepury 63 |  |  |  |  | 26.61 |  | 26.61 | 26.61
| Kiepury 65 |  |  |  |  | 36.39 |  | 36.39 | 36.39
| Kiepury 45A |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kiepury 45B |  | 29.32 |  |  |  |  | 29.32 | 29.32
| Kiepury 47 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kiepury 47A |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Sygietyńskiego 15 |  |  |  | 13.73 |  |  | 13.73 | 13.73
| Sygietyńskiego17 |  |  |  |  | 13.69 |  | 13.69 | 13.69
| Nieruchomości spółdzielni | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | 15 nier. | 29.32 | 35.2 | 171.62 | 108.2 | 0 | 344.34 | 344.34
10. | Nieprzewidziane awarie oraz drobne roboty budowlane w budynkach : | [8 empty] | ZLECONE | WŁASNE | ZREALIZOWANE
| Kiepury 49 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500
| Kiepury 51 |  |  | 974.29 |  |  |  | 974.29 | 974.29
| Kiepury 53 |  |  | 879.83 |  |  |  | 879.83 | 879.83
| Kiepury 55 |  |  |  | 1421.37 |  |  | 1421.37 | 1421.37
| Kiepury 57 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500
| Kiepury 59 | 15 bud. |  |  | 1142.3 |  |  | 1142.3 | 1142.3
| Kiepury 61 |  |  |  |  | 3300 |  | 3300 | 3277.72
| Kiepury 63 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000
| Kiepury 65 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500
| Kiepury 45A |  | 455.28 |  |  |  |  | 455.28 | 455.28
| Kiepury 45B |  | 3660 |  |  |  |  | 3660 | 3507.55
| Kiepury 47 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 777.67
| Kiepury 47A |  | 773.16 |  |  |  |  | 773.16 | 773.16
| Sygietyńskiego 15 |  |  |  | 5100 |  |  | 5100 | 5016.16
| Sygietyńskiego17 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 3500
| Nieruchomości spółdzielni | [5 empty] | 1500 | 1500 | 1414.94
| RAZEM: | 15 bud. | 6388.44 | 3354.12 | 8163.67 | 9300 | 1500 | 28706.23 | 27640.27
11. | Remont polegajacy na przemurowaniu ponad dachem 5 kominów w I klatce schodowej budynku: | [8 empty] | ZLECONE |  | ZREALIZOWANE
| Sygietyńskiego 15 | 5 kom. |  |  | 7754.5 |  |  | 7754.5 | 7754.5
| RAZEM: | 5 kom. |  |  | 7754.5 |  |  | 7754.5 | 7754.5
12. | Wykonanie ogrodzenia z paneli montowanych na słupkach wraz z furtką i bramą od strony lewego szczytu budynku Kiepury 51: | [8 empty] | ZLECONE |  | ZREALIZOWANE
| Nieruchomość Sópłdzielni - pomieszczenia ADM | 25 m |  |  |  |  | 11829.3 | 11829.3 | 11829.3
| RAZEM: | 25 m |  |  |  |  | 11829.3 | 11829.3 | 11829.3
Remont polegający na naprawie pokrycia wykonanego z papy termozgrzewalnej i z blachodachówki oraz obróbek blacharskich przy kominach wentylacyjnych na dachach bydynków:
| Kiepury 55 (nad l.mieszkalnym nr 23 i 24) |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 5353.81 |  |  | ZREALIZOWANE
13. | Kiepury 57(nad l.mieszkalnym nr 10 i 24) |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 | 1008.42 | ZLECONE |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 59 (nad l.mieszkalnym nr 7) |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 998.85 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 65 (nad l.mieszkalnym nr 50) |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 2626.23 |  |  | ZREALIZOWANE
| Kiepury 45A (nad l.mieszkalnym nr 58 i 60) |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 4798 |  |  | ZREALIZOWANE
| Sygietyńskiego 15 ( nad l.mieszkalnym nr 15/2p,15/12p i 15/14p) |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | NIE ROZPOCZ.REALIZ.
| RAZEM: |  | 6500 |  | 18100 | 4000 |  | 28600 | 14785.31
| OGÓŁEM: |  | 224969.55 | 108641.45 | 191598.4 | 126686.11 | 35979.95 | 687875.46 | 554589.64